## 1º trimestre 2026
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 3º TRIMESTRE
Período: julho / agosto / setembro de 2025
Obras de Remodelação de Redes
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Remodelação em rede de esgoto. | Maria Aparecida de Carvalho | Santa Efigênia | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 28/04/25 - 05/07/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Guimarães Júnior | Nova Era | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 13/05/25 - 29/08/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Paulo Botti | Aeroporto | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 28/05/25 - 04/07/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Flores de Ouro Preto | Condomínio Estrela Sul | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 06/06/25 - 26/09/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Manoel José Rezende | Portal do Aeroporto | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 02/07/25 - 10/07/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Tietê | São Mateus | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 06/02/26 - 09/02/26
Remodelação em rede de esgoto. | Residencial Parque das Palmeiras | Retiro | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 17/07/25 - 01/09/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua José da Fonseca Silva | Aeroporto | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 01/09/25 - 25/09/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Humberto Menini | Borboleta | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 02/09/25 - 12/09/25
Extensão em rede de água. | Rua Florianópolis | Parque Jardim da Serra | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento de tubo em PVC PBA DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 30/06/25 - 11/07/25
Extensão em rede de água. | Alameda Salvaterra | Salvaterra | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento de tubo em PVC PBA DN 85 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 14/07/25 - 24/07/25