## 1º trimestre 2026
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 4º TRIMESTRE
Período: outubro / novembro / dezembro de 2025
Obras de Remodelação de Redes
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Maria Aparecida Martins (servidão) | Vale verde | Demolição do pavimento de concreto / cimentado, escavação manual, transporte manual do entulho / material a ser usado na obra, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo, reaterro, execução da base, limpeza geral. | 18/08/25 - 19/09/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Severino Belfort | Bairu | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 16/09/25 - 09/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Jair de Oliveira Pires (servidão) | São Judas Tadeu | Demolição do pavimento de concreto / cimentado, escavação manual, transporte manual do entulho / material a ser usado na obra, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo, reaterro, execução da base, limpeza geral. | 22/109/25 - 17/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Dr. Moacyr Siqueira | São Bernardo | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 26/09/25 - 06/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Avenida Santa Cândida | Carlos Chagas | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 29/09/25 - 08/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Vitar Maria de Oliveira | Progresso | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 29/09/25 - 09/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Dr. Maurício Guerra (servidão) | Bosque dos Pinheiros | Demolição do pavimento de concreto / cimentado, escavação manual, transporte manual do entulho / material a ser usado na obra, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo, reaterro, execução da base, limpeza geral. | 10/10/25 - 14/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Raulina Magalhães | Grajaú | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 10/10/25 - 15/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Pétala Misteriosa | Estrela Sul | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 13/10/25 - 21/10/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Luiza Tente / Elvira Belei | Santa Luzia | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 13/10/25 - 03/11/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Sady Monteiro Booechat | São Pedro | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 22/10/25 - 24/11/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Prof. Villas Bouçadas | Santos Dumont | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 17/11/25 - 28/11/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Monsenhor Pedro Arbex | São Mateus | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 01/12/25 - 11/12/25
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Miguel Jacob | Grajaú | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 11/12/25 - 30/12/25
Remodelação em rede de água. | Rua José Pina | SpinaVille | Escavação mecanizada, assentamento do tubo PVC PBA DN 100mm, reaterro, execução de base e limpeza da via. | 07/11/25
Extensão em rede de água. | Avenida Deusdedith Salgado | Salvaterra | Escavação mecanizada, assentamento do tubo PVC PBA DN 100mm, reaterro, execução de base e limpeza da via. | 23/10/25 - 04/11/25
Extensão em rede de água. | Rua Maria Belo da Silva | Jardim Emaús | Escavação mecanizada, assentamento do tubo PVC PBA DN 60mm, reaterro, execução de base e limpeza da via. | 03/11/25 - 13/11/25
Extensão em rede de água. | Rua Eunice Ferreira Severo | Nova Benfica | Escavação mecanizada, assentamento do tubo PVC PBA DN 60mm, reaterro, execução de base e limpeza da via. | 10/11/25 - 14/11/25
Extensão em rede de água. | Rua José Lourenço Marcelino | Nova Benfica | Escavação mecanizada, assentamento do tubo PVC PBA DN 60mm, reaterro, execução de base e limpeza da via. | 08/12/25 - 10/12/25
Extensão em rede de esgoto. | Rua Francisco de Almeida | Cerâmica | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 24/11/25 - 01/12/25