## 4º trimestre 2025
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 4º TRIMESTRE
Período: outubro / novembro / dezembro de 2025
Obras de Expansão
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Execução dos Interceptores de Esgoto IP 02/03 Independência e Mariano Procópio | Av. Brasil | Mariano Procópio, Manoel Honório, Centro, Costa Carvalho | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico, passeios de concreto e meio fio; escavação, esgotamento de água, escoramento e aterro de valas; fornecimento e assentamento de tubulações, conexões e acessórios; execução de poços de visita. | Dezembro/2025
Execução de solo grampeado para estabilização de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D’Uvas | Barragem de Chapéu D’Uvas | Chapéu D’Uvas | Revestimento de concreto projetado, execução de grampo para solo grampeado, dreno barbacã, locação de ponto para referência topográfica, descida de água de cortes em degraus, fornecimento e assentamento de tubo, regularização e compactação de subleito de solo, plantio de grama, ensaios em concreto, ensaios em barras de aço, ensaio de arrancamento. | Em execução
Obras de contenção em escorregamento de talude na Rua Mauricio Guerra – Bosque dos Pinheiros | Rua Dr. Mauricio Guerra, nº 28 | Bosque dos Pinheiros | Acerto manual e corte de talude; injeção de nata de cimento; instalação de tela metálica; aplicação de concreto projetado; execução de dreno barbacã; execução de cortina atirantada; execução de estaca raiz; demolição e reconstrução de muro; execução de escavação, montagem de armadura, instalação de formas e concretagem das bases de suporte para a rede de esgoto; instalação, montagem, fixação da rede de esgoto. | Outubro/2025
Execução de obras de vertedouro de emergência na Represa João Penido em Juiz de Fora/MG | Rua Eudóxio Infante Vieira, nº 4430 | Jardim Lermitage | Projetos Básico e Executivo; limpeza mecanizada; escavação, carga e transporte de materiais; execução e compactação de base e sub base; estruturas de concreto; alvenaria; muro de gabião; execução de canaletas, caixas coletoras, berços de concreto e bocas de lobo; execução de passeio; supressão vegetal; plantio de árvores; execução de guarda corpo, ensecadeira, passarela e cerca. | Em execução
Integração dos Sistemas de Esgotamento Sanitário Barreira do Triunfo e Barbosa Lage | Av. Juscelino Kubitscheck, Av. Inês Garcia, Av. Garcia Rodrigues Paes, Rua Maria Eugênia e outras. | Barreira do Triunfo, Distrito Industrial, Ponte Preta, Benfica, Barbosa Lage. | Demolição e recomposição de revestimento em concreto asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; escoramento e aterro de vala; estruturas de concreto; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; instalações elétricas e de automação; execução de poços de visita; execução de alvenaria estrutural e acabamentos; instalação de esquadrias; execução de estacas; plantio de grama; ligações prediais de esgoto. | Em execução
Obras Remanescentes do Coletor Tronco São Pedro | Trechos entre a rotatória da Av. Pedro Henrique Krambeck e Rua João Lourenço Kelmer; Rua Antônio Fellet até a ponte do córrego São Pedro; afluente no bairro Borboleta até córrego São Pedro e na Av. Brasil. | Granville, Vale do Ipê, Borboleta, Mariano Procópio. | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; esgotamento, escoramento, regularização e aterro de vala; execução de poço de ataque; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; implantação de túnel liner; execução de poços de visita; execução de ensecadeiras e caixas de ventosas; interligações de rede de esgoto ao Coletor Tronco São Pedro; recomposição de interferência em valas de rede de água e esgoto. | Em execução
Obras Remanescentes do Coletor Tronco Tapera | Rua Sargento Cunha , Rua Josué de Queiroz, Av. Brasil e outras. | Parque Guarani, Vivendas da Serra, Quintas da Avenida, Bom Clima, Eldorado, Nossa Senhora das Graças, Parque da Saudade, Santa Terezinha, Centenário, Mariano Procópio. | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; esgotamento, escoramento, regularização e aterro de vala; execução de poço de ataque; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; implantação de túnel liner; execução de poços de visita; execução de ensecadeiras; interligações de rede de esgoto ao Coletor Tronco Tapera; recomposição de interferência em valas de rede de água e esgoto. | Em execução
Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Mariano Procópio e das obras lineares de interligação da Elevatória | Praça Joviano Martins do Amaral | Mariano Procópio | Demolições e recomposições; escavação e reaterro de valas; estrutura de concreto; impermeabilização; alvenaria; revestimento; pisos; pintura; drenagem; execução de poços de visitas; paisagismo; fornecimento e montagem de tubos e conexões; instalações elétricas; Telemetria; SPDA; esquadrias; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; demolição e recomposição de passeios de concreto; remoção e recomposição de meio fio. | Em execução
Implantação da 2ª Fase do Sistema de Abastecimento de Água de Monte Verde, com interligação do poço subterrâneo, construção de casa de química, execução de rede de recalque, reservatório metálico apoiado de 200m³, redes de distribuição e interligação às redes de distribuição já implementadas na 1ª fase | Rua da Ponte, Rodovia MG-353, Estrada para Torreões | Monte Verde | Demolições e recomposições; escavação e reaterro de valas; desmonte de rocha; estrutura de concreto; impermeabilização; alvenaria; revestimentos; pisos; esquadrias metálicas; cobertura; pintura; drenagem; fornecimento e montagem de tubos e conexões; muro de fechamento; instalações elétricas, SPDA, Automação e Telemetria; fornecimento e instalação de reservatório container e reservatório apoiado; recomposição de pavimento asfáltico e passeios de concreto. | Em execução
Execução de rede de abastecimento / distribuição de água e rede coletora de esgoto do bairro Granjas Triunfo | Rua Verônica Freguglia, Rua "B", Rua "D", Rua "J", Rua Arlindo Ávila, Rua Professor Crisóstomo Ferreira e outras | Granjas Triunfo | Demolições e recomposições de pavimento asfáltico; escavação, escoramento e reaterro de valas; estruturas de concreto (caixas de descarga, caixas secas, blocos de apoio, blocos de ancoragem); ligações de água e esgoto (fornecimento e assentamento de tubos e conexões). | Em execução
Execução da Rede Tronco Pedra Bonita – Pacote B, no Município de Juiz de Fora/MG | Av. Lúcio Bittencourt, Rua Dr. Augusto Eckman, Rua Abílio Gomes, Av. Vereador Raimundo Hargreaves, Rua Ivan Batista de Oliveira, Rua Estela Paleta Alencar | Jardim Natal, Francisco Bernardino | Demolições e recomposições de pavimento asfáltico; escavação, escoramento e reaterro de valas; estruturas de concreto (blocos de ancoragem, descarga, ventosa, hidrante, caixas para registros e interligações); fornecimento e assentamento de tubos e conexões. | Em execução

## 3º trimestre 2025
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 3º TRIMESTRE
Período: julho / agosto / setembro de 2025
Obras de Expansão
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Execução dos Interceptores de Esgoto IP 02/03 Independência e Mariano Procópio | Av. Brasil | Mariano Procópio, Manoel Honório, Centro, Costa Carvalho | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico, passeios de concreto e meio fio; escavação, esgotamento de água, escoramento e aterro de valas; fornecimento e assentamento de tubulações, conexões e acessórios; execução de poços de visita. | Em execução
Execução de solo grampeado para estabilização de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D’Uvas | Barragem de Chapéu D’Uvas | Chapéu D’Uvas | Revestimento de concreto projetado, execução de grampo para solo grampeado, dreno barbacã, locação de ponto para referência topográfica, descida de água de cortes em degraus, fornecimento e assentamento de tubo, regularização e compactação de subleito de solo, plantio de grama, ensaios em concreto, ensaios em barras de aço, ensaio de arrancamento. | Em execução
Construção de Guaritas de Vigilância em unidades da CESAMA | Regional Norte: Rua Jarcil Firmino Pinheiro, Nova Era Reservatório Caiçaras: Av. Dnar Rocha, Caiçaras Elevatória de Esgoto Independência: Av. Brasil, nº 1605, Poço Rico Estação de Tratamento de Água Marechal Castelo Branco: Rua Eudóxio Infante Viêira, nº 4430, Jardim Lermitage | Nova Era Caiçaras Poço Rico Jardim Lermitage | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutura; escavação manual, reaterro de valas; estruturas de concreto; impermeabilização; alvenaria; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; revestimento de alvenaria; piso; cobertura; esquadrias; pinturas; execução de passeio. | Julho/2025
Obras de contenção em escorregamento de talude na Rua Mauricio Guerra – Bosque dos Pinheiros | Rua Dr. Mauricio Guerra, nº 28 | Bosque dos Pinheiros | Acerto manual e corte de talude; injeção de nata de cimento; instalação de tela metálica; aplicação de concreto projetado; execução de dreno barbacã; execução de cortina atirantada; execução de estaca raiz; demolição e reconstrução de muro; execução de escavação, montagem de armadura, instalação de formas e concretagem das bases de suporte para a rede de esgoto; instalação, montagem, fixação da rede de esgoto. | Em execução
Execução de obras de vertedouro de emergência na Represa João Penido em Juiz de Fora/MG | Rua Eudóxio Infante Vieira, nº 4430 | Jardim Lermitage | Projetos Básico e Executivo; limpeza mecanizada; escavação, carga e transporte de materiais; execução e compactação de base e sub base; estruturas de concreto; alvenaria; muro de gabião; execução de canaletas, caixas coletoras, berços de concreto e bocas de lobo; execução de passeio; supressão vegetal; plantio de árvores; execução de guarda corpo, ensecadeira, passarela e cerca. | Em execução
Integração dos Sistemas de Esgotamento Sanitário Barreira do Triunfo e Barbosa Lage | Av. Juscelino Kubitscheck, Av. Inês Garcia, Av. Garcia Rodrigues Paes, Rua Maria Eugênia e outras. | Barreira do Triunfo, Distrito Industrial, Ponte Preta, Benfica, Barbosa Lage. | Demolição e recomposição de revestimento em concreto asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; escoramento e aterro de vala; estruturas de concreto; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; instalações elétricas e de automação; execução de poços de visita; execução de alvenaria estrutural e acabamentos; instalação de esquadrias; execução de estacas; plantio de grama; ligações prediais de esgoto. | Em execução
Obras Remanescentes do Coletor Tronco São Pedro | Trechos entre a rotatória da Av. Pedro Henrique Krambeck e Rua João Lourenço Kelmer; Rua Antônio Fellet até a ponte do córrego São Pedro; afluente no bairro Borboleta até córrego São Pedro e na Av. Brasil. | Granville, Vale do Ipê, Borboleta, Mariano Procópio. | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; esgotamento, escoramento, regularização e aterro de vala; execução de poço de ataque; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; implantação de túnel liner; execução de poços de visita; execução de ensecadeiras e caixas de ventosas; interligações de rede de esgoto ao Coletor Tronco São Pedro; recomposição de interferência em valas de rede de água e esgoto. | Em execução
Obras Remanescentes do Coletor Tronco Tapera | Rua Sargento Cunha , Rua Josué de Queiroz, Av. Brasil e outras. | Parque Guarani, Vivendas da Serra, Quintas da Avenida, Bom Clima, Eldorado, Nossa Senhora das Graças, Parque da Saudade, Santa Terezinha, Centenário, Mariano Procópio. | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; esgotamento, escoramento, regularização e aterro de vala; execução de poço de ataque; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; implantação de túnel liner; execução de poços de visita; execução de ensecadeiras; interligações de rede de esgoto ao Coletor Tronco Tapera; recomposição de interferência em valas de rede de água e esgoto. | Em execução
Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Mariano Procópio e das obras lineares de interligação da Elevatória | Praça Joviano Martins do Amaral | Mariano Procópio | Demolições e recomposições; escavação e reaterro de valas; estrutura de concreto; impermeabilização; alvenaria; revestimento; pisos; pintura; drenagem; execução de poços de visitas; paisagismo; fornecimento e montagem de tubos e conexões; instalações elétricas; Telemetria; SPDA; esquadrias; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; demolição e recomposição de passeios de concreto; remoção e recomposição de meio fio. | Em execução
Implantação da 2ª Fase do Sistema de Abastecimento de Água de Monte Verde, com interligação do poço subterrâneo, construção de casa de química, execução de rede de recalque, reservatório metálico apoiado de 200m³, redes de distribuição e interligação às redes de distribuição já implementadas na 1ª fase | Rua da Ponte, Rodovia MG-353, Estrada para Torreões | Monte Verde | Demolições e recomposições; escavação e reaterro de valas; desmonte de rocha; estrutura de concreto; impermeabilização; alvenaria; revestimentos; pisos; esquadrias metálicas; cobertura; pintura; drenagem; fornecimento e montagem de tubos e conexões; muro de fechamento; instalações elétricas, SPDA, Automação e Telemetria; fornecimento e instalação de reservatório container e reservatório apoiado; recomposição de pavimento asfáltico e passeios de concreto. | Em execução
Execução de rede de abastecimento / distribuição de água e rede coletora de esgoto do bairro Granjas Triunfo | Rua Verônica Freguglia, Rua "B", Rua "D", Rua "J", Rua Arlindo Ávila, Rua Professor Crisóstomo Ferreira e outras | Granjas Triunfo | Demolições e recomposições de pavimento asfáltico; escavação, escoramento e reaterro de valas; estruturas de concreto (caixas de descarga, caixas secas, blocos de apoio, blocos de ancoragem); ligações de água e esgoto (fornecimento e assentamento de tubos e conexões). | Em execução

## 2º trimestre 2025
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 2º TRIMESTRE
Período: abril / maio / junho de 2025
Obras de Expansão
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Execução dos Interceptores de Esgoto IP 02/03 Independência e Mariano Procópio | Av. Brasil | Mariano Procópio, Manoel Honório, Centro, Costa Carvalho | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico, passeios de concreto e meio fio; escavação, esgotamento de água, escoramento e aterro de valas; fornecimento e assentamento de tubulações, conexões e acessórios; execução de poços de visita. | Em execução
Execução de solo grampeado para estabilização de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D’Uvas | Barragem de Chapéu D’Uvas | Chapéu D’Uvas | Revestimento de concreto projetado, execução de grampo para solo grampeado, dreno barbacã, locação de ponto para referência topográfica, descida de água de cortes em degraus, fornecimento e assentamento de tubo, regularização e compactação de subleito de solo, plantio de grama, ensaios em concreto, ensaios em barras de aço, ensaio de arrancamento. | Em execução
Construção de Guaritas de Vigilância em unidades da CESAMA | Regional Norte: Rua Jarcil Firmino Pinheiro, Nova Era Reservatório Caiçaras: Av. Dnar Rocha, Caiçaras Elevatória de Esgoto Independência: Av. Brasil, nº 1605, Poço Rico Estação de Tratamento de Água Marechal Castelo Branco: Rua Eudóxio Infante Viêira, nº 4430, Jardim Lermitage | Nova Era Caiçaras Poço Rico Jardim Lermitage | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutura; escavação manual, reaterro de valas; estruturas de concreto; impermeabilização; alvenaria; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; revestimento de alvenaria; piso; cobertura; esquadrias; pinturas; execução de passeio. | Em execução
Obras de contenção em escorregamento de talude na Rua Mauricio Guerra – Bosque dos Pinheiros | Rua Dr. Mauricio Guerra, nº 28 | Bosque dos Pinheiros | Acerto manual e corte de talude; injeção de nata de cimento; instalação de tela metálica; aplicação de concreto projetado; execução de dreno barbacã; execução de cortina atirantada; execução de estaca raiz; demolição e reconstrução de muro; execução de escavação, montagem de armadura, instalação de formas e concretagem das bases de suporte para a rede de esgoto; instalação, montagem, fixação da rede de esgoto. | Em execução
Execução de obras de vertedouro de emergência na Represa João Penido em Juiz de Fora/MG | Rua Eudóxio Infante Vieira, nº 4430 | Jardim Lermitage | Projetos Básico e Executivo; limpeza mecanizada; escavação, carga e transporte de materiais; execução e compactação de base e sub base; estruturas de concreto; alvenaria; muro de gabião; execução de canaletas, caixas coletoras, berços de concreto e bocas de lobo; execução de passeio; supressão vegetal; plantio de árvores; execução de guarda corpo, ensecadeira, passarela e cerca. | Em execução
Integração dos Sistemas de Esgotamento Sanitário Barreira do Triunfo e Barbosa Lage | Av. Juscelino Kubitscheck, Av. Inês Garcia, Av. Garcia Rodrigues Paes, Rua Maria Eugênia e outras. | Barreira do Triunfo, Distrito Industrial, Ponte Preta, Benfica, Barbosa Lage. | Demolição e recomposição de revestimento em concreto asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; escoramento e aterro de vala; estruturas de concreto; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; instalações elétricas e de automação; execução de poços de visita; execução de alvenaria estrutural e acabamentos; instalação de esquadrias; execução de estacas; plantio de grama; ligações prediais de esgoto. | Em execução
Obras Remanescentes do Coletor Tronco São Pedro | Trechos entre a rotatória da Av. Pedro Henrique Krambeck e Rua João Lourenço Kelmer; Rua Antônio Fellet até a ponte do córrego São Pedro; afluente no bairro Borboleta até córrego São Pedro e na Av. Brasil. | Granville, Vale do Ipê, Borboleta, Mariano Procópio. | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; esgotamento, escoramento, regularização e aterro de vala; execução de poço de ataque; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; implantação de túnel liner; execução de poços de visita; execução de ensecadeiras e caixas de ventosas; interligações de rede de esgoto ao Coletor Tronco São Pedro; recomposição de interferência em valas de rede de água e esgoto. | Em execução
Obras Remanescentes do Coletor Tronco Tapera | Rua Sargento Cunha , Rua Josué de Queiroz, Av. Brasil e outras. | Parque Guarani, Vivendas da Serra, Quintas da Avenida, Bom Clima, Eldorado, Nossa Senhora das Graças, Parque da Saudade, Santa Terezinha, Centenário, Mariano Procópio. | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico; execução de passeio; escavação manual e mecanizada de vala; esgotamento, escoramento, regularização e aterro de vala; execução de poço de ataque; fornecimento e assentamento de tubos e conexões; implantação de túnel liner; execução de poços de visita; execução de ensecadeiras; interligações de rede de esgoto ao Coletor Tronco Tapera; recomposição de interferência em valas de rede de água e esgoto. | Em execução
Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Mariano Procópio e das obras lineares de interligação da Elevatória no Município de Juiz de Fora | Praça Joviano Martins do Amaral | Mariano Procópio | Demolições e recomposições; escavação e reaterro de valas; estrutura de concreto; impermeabilização; alvenaria; revestimento; pisos; pintura; drenagem; execução de poços de visitas; paisagismo; fornecimento e montagem de tubos e conexões; instalações elétricas; Telemetria; SPDA; esquadrias; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; demolição e recomposição de passeios de concreto; remoção e recomposição de meio fio. | Em execução

## 1º trimestre 2025
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 1º TRIMESTRE
Período: janeiro / fevereiro / março de 2025
Obras de Expansão
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Reservatórios Santa Lúcia | Rua José Gustavo do Nascimento esquina com Rua Sebastião Henriques de Aquino | Santa Lúcia | Fornecimento e instalação de um reservatório cilíndrico com capacidade de 250m³ e um reservatório tipo taça com capacidade de 50m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Março/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Alfineiros | Rua Francisco Jorge de Oliveira | Alfineiros | Fornecimento e instalação de reservatório tipo taça com capacidade de 200m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Janeiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Dom Bosco | Cruzamento entre as ruas Monsenhor Gustavo Freire e Olegário Maciel | Dom Bosco | Fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 190m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de alambrado; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Março/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Jardim das Flores | Rua Antônia Rodrigues Clemente | Jardim das Flores | Fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 200m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Janeiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Milho Branco | Rua Roldão Rodrigues da Silva | Milho Branco | Fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 300m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; drenagem; execução de muro e passeio; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Fevereiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Reservatório Santos Dumont | Praça do bairro Santos Dumont (rua Geraldo Mayrink) | Santos Dumont | Desmontagem e retirada de reservatório existente; fornecimento e instalação de reservatório cilíndrico com capacidade de 150m³; fornecimento e assentamento de tubulações e peças; recomposição do muro de fechamento; instalações elétricas, SPDA e Telemetria. | Janeiro/2025 (em fase de testes e pré operação)
Execução dos Interceptores de Esgoto IP 02/03 Independência e Mariano Procópio | Av. Brasil | Mariano Procópio, Manoel Honório, Centro, Costa Carvalho | Demolição e recomposição de pavimento asfáltico, passeios de concreto e meio fio; escavação, esgotamento de água, escoramento e aterro de valas; fornecimento e assentamento de tubulações, conexões e acessórios; execução de poços de visita. | Em execução
Execução de solo grampeado para estabilização de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D’Uvas | Barragem de Chapéu D’Uvas | Chapéu D’Uvas | Revestimento de concreto projetado, execução de grampo para solo grampeado, dreno barbacã, locação de ponto para referência topográfica, descida de água de cortes em degraus, fornecimento e assentamento de tubo, regularização e compactação de subleito de solo, plantio de grama, ensaios em concreto, ensaios em barras de aço, ensaio de arrancamento. | Em execução
Construção de Guaritas de Vigilância em unidades da CESAMA | Regional Norte: Rua Jarcil Firmino Pinheiro, Nova Era Reservatório Caiçaras: Av. Dnar Rocha, Caiçaras Elevatória de Esgoto Independência: Av. Brasil, nº 1605, Poço Rico Estação de Tratamento de Água Marechal Castelo Branco: Rua Eudóxio Infante Viêira, nº 4430, Jardim Lermitage | Nova Era Caiçaras Poço Rico Jardim Lermitage | Projeto executivo de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutura; escavação manual, reaterro de valas; estruturas de concreto; impermeabilização; alvenaria; instalações elétricas; instalações hidrossanitárias; revestimento de alvenaria; piso; cobertura; esquadrias; pinturas; execução de passeio. | Em execução
Contratação de empresa por Dispensa por Emergência para obras de contenção em escorregamento de talude na Rua Mauricio Guerra – Bosque dos Pinheiros | Rua Dr. Mauricio Guerra, nº 28 | Bosque dos Pinheiros | Acerto manual e corte de talude; injeção de nata de cimento; instalação de tela metálica; aplicação de concreto projetado; execução de dreno barbacã; execução de cortina atirantada; execução de estaca raiz; demolição e reconstrução de muro; execução de escavação, montagem de armadura, instalação de formas e concretagem das bases de suporte para a rede de esgoto; instalação, montagem, fixação da rede de esgoto. | Em execução