## 1º trimestre 2026
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CESAMA NO 1º TRIMESTRE
Período: janeiro / fevereiro / março de 2026
Obras de Remodelação de Redes
OBRA | ENDEREÇO | BAIRRO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS EXECUTADOS | DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Remodelação em rede de esgoto. | Rua José Joaquim de Oliveira | Santa Efigênia | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 04/12/25 - 16/01/26
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Dona Ana Salles | Benfica | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 11/12/25 - 21/01/26
Remodelação em rede de esgoto. | Travessa Jorge Knopp (servidão) | Progresso | Demolição do pavimento de concreto / cimentado, escavação manual, transporte manual do entulho / material a ser usado na obra, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo, reaterro, execução da base, limpeza geral. | 26/01/26 - 29/01/26
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Marciano Pinto - (passeio) | Sagrado Coração de Jesus | Demolição do pavimento de concreto / cimentado, escavação manual, transporte manual do entulho / material a ser usado na obra, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo, reaterro, execução da base, limpeza geral. | 30/01/26 - 10/02/26
Remodelação em rede de esgoto. | Archimede Segantini | Parque Independência I | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 200 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 04/02/26 - 13/02/26
Remodelação em rede de esgoto. | Rua Tietê | São Mateus | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 06/02/26 - 09/02/26
Remodelação em rede de esgoto. | Rua José Lourenço Kelmer | São Pedro | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 23/02/26 - 26/02/26
Remodelação em rede de água. | Dr. Oldemir Mazocoli | São Bernardo | Escavação mecanizada / manual , assentamento do tubo PVC PBA DN 60mm, reaterro, execução de base e limpeza da via. | 08/01/26 - 29/01/26
Interligação em rede de água. | Rua Das Ametistas | Marilândia | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada, assentamento de tubo PVC PBA DN 60mm, reaterro, execução de base, recomposição asfáltica. | 12/02/26 - 12/02/26
Extensão em rede de água. | Rua Cel. José Henrique de Carvalho | Chapéu Dúvas | Escavação mecanizada / manual , assentamento do tubo PVC PBA DN 60mm, reaterro, execução de base e limpeza da via | 19/01/26 - 21/01/26
Extensão em rede de esgoto. | Rua Antônio Bento Vasconcelos | Previdenciários | Escavação mecanizada / manual , assentamento do tubo PVC Ocre DN 150mm, reaterro, execução de base e limpeza da via | 18/12/25 - 07/01/26
Extensão em rede de esgoto. | Diva Garcia | Linhares | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 27/01/25 - 27/01/26
Extensão em rede de esgoto. | Rua das Violetas | Novo Horizonte | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 22/01/26 - 23/02/26
Extensão em rede de esgoto. | Rua Cel. Antônio Teixeiras de Carvalho | Novo Horizonte | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 24/02/26 -10/03/26
Extensão em rede de esgoto. | Rua Helena Teixeiras de Carvalho | Novo Horizonte | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 11/03/26 - 24/03/26
Extensão em rede de esgoto. | Rua Coronel Pacheco | São Mateus | Corte e demolição do pavimento asfáltico, escavação mecanizada / manual, regularização do fundo de vala, assentamento do tubo em PVC Ocre DN 150 mm, reaterro compactado, execução de base em brita graduada, recomposição pavimento asfáltico. | 19/03/26 - 20/03/26