TERMO DE REFERÊNCIA

Sumário

1.	OBJETO	2

2.	JUSTIFICATIVA	2

3.	RECURSOS FINANCEIROS	3

4.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	3

4.1.	Análise da grade sugerida	3

4.2.	Elaboração de plano de curso	5

4.3.	Elaboração de edital para participação no programa e apresentação aos empregados	5

4.4.	Execução de disciplinas	8

4.5.	Supervisão de projeto orientado à CESAMA	9

4.6.	Apresentação de relatório de desempenho final dos empregados	9

4.7.	Critérios de medição e pagamento	9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	11

5.	VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS	12

6.	MEDIÇÕES E PAGAMENTOS	12

6.1.	Medições	12

6.2.	Pagamentos	12

7.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	13

8.	OBRIGAÇÕES DA CESAMA	14

9.	JULGAMENTO	15

10.	EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA	15

10.1.	Para proposta, a licitante deverá apresentar:	15

10.2.	Para habilitação, a licitante deverá apresentar:	15

11.	PENALIDADES	15

12.	CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO	15

13.	DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO	17

14.	DISPOSIÇÕES GERAIS	18

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração e execução presencial, em Juiz de Fora, de programa de capacitação e desenvolvimento gerencial para empregados da CESAMA classificados no processo seletivo para o Banco de Talentos.

- JUSTIFICATIVA

Aprendizagem gerencial é um tema que vem ganhando destaque no meio das organizações brasileiras nos últimos anos. Com a necessidade de se criar mecanismos eficientes para o desenvolvimento dos futuros gestores e para que os empregados possam estar preparados para lidar com os desafios contemporâneos postos à gestão das organizações, a aprendizagem gerencial apresenta-se como um campo emergente que demanda desenvolvimento de habilidades entre os empregados com potencial de liderança. Outra necessidade a ser atendida com a contratação do objeto proposto é a implantação de um programa de sucessão organizacional, que deverá contar com pessoas capacitadas para futuras substituições.

O projeto CESAMA 2020+ prevê a criação de banco de talentos na empresa para qualificação de empregados e, para tanto, é necessário realizar a contratação de instituição de ensino para elaboração e execução de programa capacitação e desenvolvimento de habilidades gerenciais.

Para atender às particularidades do perfil de escolaridade diverso dos empregados selecionados no Banco de Talentos e para tratar das particularidades da instituição com foco nos pontos de melhoria relativos aos conhecimentos e habilidades do corpo funcional da Cesama, definiu-se pela contratação de programa de capacitação e desenvolvimento gerencial com formação de turma exclusiva para os empregados da Companhia. A formação de um curso, configurado especificamente para a Cesama, possibilita tratar dos desafios gerenciais postos pelo novo contexto trazido pelo marco regulatório do Saneamento, permite atualizar os empregado em relação às práticas de gestão em evidência no mercado e preparar os egressos do curso para os desafios de uma gestão pública eficiente e articulada às demandas contemporâneas da sociedade, vislumbrando as particularidades da gestão da Cesama e as especificidades do perfil do público alvo.

A formação de uma turma exclusiva para os empregados da Cesama demanda que a contratada mantenha uma estrutura mínima para manutenção da qualidade do curso, que devem ser cumpridas integralmente atendendo a todas as exigências especificadas nesse Termo de Referência.

Além das questões apresentadas, os serviços contratados têm em seu escopo a execução de outros produtos para além da execução das disciplinas do curso, tais como elaboração de plano de curso, elaboração de edital de participação, acompanhamento das apresentações dos projetos de conclusão do curso e elaboração de relatório de desempenho dos participantes. Sendo assim, definiu-se pela contratação dos serviços pelo preço global, com critério de julgamento por menor valor global, observado o cronograma físico-financeiro.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste termo de referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A contratada deverá elaborar e ministrar curso presencial, em Juiz de Fora, de desenvolvimento gerencial para empregados da CESAMA, seguindo as seguintes etapas:

  - Análise da grade sugerida

A primeira ação da contratada será a avaliação da grade curricular proposta, considerando as necessidades específicas da CESAMA em relação ao desenvolvimento de competências gerenciais de empregados. Deverá constar na grade uma disciplina voltada para desenvolvimento de projeto orientado à realidade da CESAMA, com supervisão técnica/acadêmica de professor nomeado pela contratada e uma realizada através de imersão em vivências comportamentais de desenvolvimento.

A grade sugerida para o curso prevê as seguintes disciplinas com carga horária total de 360 (trezentos e sessenta) horas, conforme discriminado a seguir:

| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA (estimada) |
| --- | --- |
| Macroambiente | 24 |
| Setor de Saneamento - Tendências e desafios | 24 |
| Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental | 24 |
| Gestão da Mudança Organizacional | 24 |
| Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais | 24 |
| Gestão Pública | 24 |
| Ética, Transparência e Responsabilidade Social | 24 |
| Gestão Estratégica de Pessoas | 24 |
| Gestão de Contratos | 24 |
| Gestão de Risco | 24 |
| Finanças Corporativas | 24 |
| Gestão de Projetos | 24 |
| Planejamento Estratégico | 24 |
| Sistemas de Informação e Tecnologia como suporte à Gestão | 24 |
| Projeto orientado à CESAMA | 24 |
| TOTAL PREVISTO | 360 |

Esta etapa será concluída mediante aprovação pela CESAMA de grade curricular revisada com as considerações da contratada. Caso seja necessário, a contratada deverá fazer visitas técnicas para melhor compreensão e adequação de conteúdo programático e distribuição de carga horária. Adequações podem ser realizadas na carga horária sugerida para as disciplinas, desde que haja justificativa técnica e aprovação da Cesama e que seja preservada a carga horária total do curso de 360 horas aula.

  - Elaboração de plano de curso

A contratada deverá elaborar plano de curso, contendo ementa de cada disciplina e cronograma de execução do projeto. Nas ementas deverão constar, no mínimo:

    - Breve descrição do conteúdo da disciplina

    - Carga Horária da disciplina

    - Frequência e rendimento mínimos para aprovação

    - Competências a serem desenvolvidas na disciplina

    - Formas de avaliação

    - Recursos necessários para realização da disciplina.

  - Elaboração de edital para participação no programa e apresentação aos empregados

A participação no programa de capacitação será condicionada à aprovação em processo seletivo previamente realizado e a listagem de empregados aptos será disponibilizada pela CESAMA. Serão concedidas 24 vagas no programa para profissionais distribuídos de níveis médio, superior e especialização.

A contratada deverá elaborar e submeter à aprovação da CESAMA edital que contenha as condições às quais os participantes se submeterão ao participar do programa. As especificações mínimas estipuladas para constar no edital são:

    - O custeio integral do curso para as 24 vagas previstas será garantido pela CESAMA, independente do desempenho dos empregados, desistência por parte dos participantes ou não preenchimentos das vagas;

      - O desempenho e a desistência por parte dos empregados estarão previstos no edital para participação e terão prazo e parcelamentos definidos para ressarcimento pelos empregados;

      - As 24 vagas concedidas pela CESAMA poderão ser preenchidas pelos classificados na primeira etapa do projeto banco de talentos, que resultou em 39 classificados. Caso persista o não preenchimento das vagas, a CESAMA se obriga ao custeio integral para 24 participantes para se coadunar com a prática de mercado de cursos presenciais, que preveem um quórum mínimo para garantir toda a infraestrutura contratada e o corpo catedrático exigido. Sendo que, a critério da contratante, caso não sejam preenchidas as 24 vagas, poderão ser indicados empregados do quadro empresarial para o preenchimento das mesmas.

    - Aos participantes, o custeio integral do curso está condicionado ao atendimento mínimo de 80% no índice de rendimento (IR) global, em cada disciplina, assim como aprovação em todas as disciplinas. Para IR inferior a 80% o empregado custeará parte do valor do curso conforme tabela abaixo e o edital deverá prever os procedimentos de pagamento da parcela devida pelo empregado à CESAMA.

| IR | CESAMA | Empregado |
| --- | --- | --- |
| Acima de 80% | 100% | 0% |
| Entre 79% e 60% | 80% | 20% |
| Abaixo de 60% | 50% | 50% |

    - Deverá ser informado no edital, o montante total do curso por pessoa para que os participantes tenham conhecimento dos valores passíveis de investimento em caso do IR inferior a 80%.

    - O IR será apurado através da média das notas obtidas em cada disciplina cursada.

    - O edital do Programa deve estabelecer uma permanência mínima de 2 (dois) anos no quadro de empregados da empresa após término do curso, uma vez que o conhecimento adquirido deverá ser aplicado na CESAMA.

    - Os empregados que participarem do programa de desenvolvimento em gestão organizacional e se desligarem do quadro da empresa por iniciativa própria ou demissão por iniciativa do empregador em um período inferior a 2 anos a contar do término do programa deverão ressarcir 50% (cinquenta por cento) do valor total investido pela CESAMA no curso.

    - A distribuição da carga horária do curso será preferencialmente de 8 horas semanais devendo as horas serem divididas igualmente dentro e fora do horário de trabalho, podendo parte do curso ocorrer aos sábados.

    - Ao término do curso, o empregado deverá desenvolver um projeto com foco nas atividades/processos da CESAMA. O projeto final, aprovado pelo orientador do curso, será apresentado à Diretoria Executiva e, eventualmente, ao Conselho de Administração.

    - Especificações e condições para desistência do programa, reposição de aulas perdidas, 2ª chamada de provas e avaliações, recuperação em disciplinas em caso de reprovação, possibilidade ou não de refazimento da disciplina após insucesso na recuperação, assim como as ementas e demais situações que a contratada julgar necessárias.

      - Os casos de reprovação definitiva e quantidade de possibilidades de refazimento das disciplinas deve estar previsto em edital.

    - Deverão ser definidos os percentuais de ressarcimento pelo empregado em casos de reprovação e/ou desistência após início, constando no edital.

    - Deverá ser definida a titulação que será certificada aos empregados que concluírem o curso, considerando a possibilidade de titulação de pós graduação aos participantes graduados.

    - Deverão constar no edital as condições, definidas pela CESAMA, de prazo e parcelamentos em caso de ressarcimento pelos empregados.

    - A contratada deverá realizar palestra de apresentação das condições de participação no curso para os empregados elegíveis.

    - A contratada deverá disponibilizar 24 vagas aos empregados classificados no banco de talentos.

    - A contratante não fará objeção caso a contratada opte por disponibilizar vagas, além das 24 previstas no item anterior, desde que seja aos classificados na primeira etapa do projeto banco de talentos, que resultou em 39 classificados.

    - O custeio das vagas excedentes não integra a contratação prevista nesse Termo de Referência, sendo de inteira responsabilidade dos empregados excedentes o custeio do curso junto à contratada.

  - Execução de disciplinas

A contratada deverá ministrar os cursos utilizando recursos próprios de:

    - Ambiente físico adequado para 24 participantes, considerando a possibilidade de mais 15 participantes excedentes, que esteja de acordo com as orientações normativas e dos órgãos de saúde vigente à época;

    - Professores qualificados (vide habilitação técnica mínima exigida);

    - Material didático (Apostilas, conteúdos complementares);

    - Equipamentos necessários para o bom andamento do curso (computadores, datashow, quadro, etc);

    - A contratada deverá também nomear coordenador pedagógico que responderá pela coerência dos conteúdos assim como pela prestação de informações sobre o andamento e ocorrências ao longo do curso;

    - A contratada deverá emitir relatórios mensais ou ao final de cada disciplina, de rendimento, frequência e avaliações dos participantes do curso para a CESAMA;

    - O início do curso deverá ocorrer em no máximo 2 meses após a assinatura do contrato.

  - Supervisão de projeto orientado à CESAMA

    - Os empregados participantes no programa de desenvolvimento deverão apresentar ao fim do curso um projeto individual orientado à aplicabilidade prática na realidade da CESAMA supervisionado por um professor nomeado pela contratada.

    - A apresentação do projeto deverá ser condição para aprovação final no curso, de maneira equivalente a um TCC.

  - Apresentação de relatório de desempenho final dos empregados

Ao final do curso, a contratada deverá elaborar e apresentar para CESAMA relatórios individualizados com a discriminação do desempenho dos empregados em um ranking de performance dos participantes do curso.

  - Critérios de medição e pagamento

Os serviços executados serão medidos de acordo com o cronograma físico-financeiro, que define cronograma de entrega dos serviços, bem como percentuais de desembolso de cada etapa, conforme os seguintes critérios:

    - Elaboração de plano do curso: no primeiro mês de contração, a Contratada deverá apresentar à Cesama Plano de Curso, contendo a revisão decorrente da análise da grade sugerida, em conformidade com as especificações dos itens 4.1 e 4.2 deste Termo de Referência. A medição ocorrerá após aprovação do Plano de Curso por parte da Cesama.

    - Elaboração de edital para participação no programa e apresentação aos colaboradores: a contratada deverá apresentar à Cesama edital de participação no curso, conforme especificação desse termo de referência. A medição ocorrerá após apresentação do Edital aprovado pela Cesama aos empregados.

    - Execução das disciplinas: a Contratada deverá executar as disciplinas conforme Plano de Curso aprovado pela Cesama em até 15 meses. A medição acontecerá mensalmente, mediante apresentação da seguinte documentação: plano de aula das disciplinas ministradas no mês, conteúdo apresentado pelo professor e lista de presença. Toda documentação deve estar identificada com nome da disciplina, carga horária e data em que a disciplina foi ministrada e o nome do professor responsável. O valor total desta etapa é de 70% do valor global do contrato, e correspondente à execução de curso com carga de 360 horas aulas. O valor medido mensalmente será proporcional à quantidade de horas aula executadas no mês medido, conforme comprovação da documentação descrita anteriormente.

    - Apresentação de projeto orientado à CESAMA: a Contratada deverá orientar e acompanhar apresentação de trabalhos de conclusão de curso, conforme especificação desse termo de referência. A medição acontecerá mediante a conclusão de todas as apresentações;

    - Apresentação de relatório de desempenho final dos colaboradores: a Contratada deverá elaborar e apresentar relatório com detalhamento do desempenho dos participantes do curso, conforme especificações desse termo de referência. A medição acontecerá após apresentação do relatório à Cesama;

    - O desembolso e a execução do contrato acontecerão conforme cronograma físico-financeiro a seguir:

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ETAPAS |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração de plano de curso | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboração de edital para participação no programa e apresentação aos colaboradores | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Execução das disciplinas |  |  | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 4 | Apresentação de projeto orientado à CESAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 5 | Apresentação de relatório de desempenho final dos colaboradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Percentual de desembolso referente ao valor global do contrato |  | 5% | 5% | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 10% | 10% |

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

O valor global para a contratação do programa de capacitação é R$ 363.333,33 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) apurado através de pesquisa de mercado, combinando pesquisa direta com fornecedores e informações de Painel de Compras Governamentais, conforme informações constantes ANEXO I deste processo licitatório e documentos referentes à pesquisa de mercado anexados.

Nos preços a serem propostos deverão ser consideradas todas e quaisquer despesas com execução do objeto desta contratação, tais como: infraestrutura, mão de obra, materiais, softwares, equipamentos, transporte, impressão, aplicação de testes, divulgação de informações, alimentação, carga, descarga, tributos, além do lucro.

A contratação por valor global é inerente à natureza do objeto, pois é prática do mercado, seja em contratações por licitação ou até de forma direta por particulares, a exigência de quórum mínimo para iniciar uma capacitação, com vistas à sustentar a estrutura física, tecnológica e catedrática oferecida. É também práxis da Administração Pública adotar a contratação de capacitação por valor global, devido as variáveis de cada molde que as instituições podem ter para introduzir o conteúdo solicitado, obstando a mensuração unitária de preços. Portanto, a adoção de contratação por valor global tem o propósito de permitir às empresas licitantes o oferecimento de propostas sérias e firmes, capazes de atender efetivamente o interesse público envolvido, independente da possibilidade de desistências pessoais de algum funcionário.

- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

  - Medições

    - A medição será elaborada pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA conforme os critérios do item 4.7 e deter-se-á sobre o serviço executado.

    - A medição somente será efetuada se ocorrer o serviço.

  - Pagamentos

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia útil subsequente.

    - A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

    - Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação e do Contrato.

    - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

    - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- a)	Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura;

- b)	Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Deverão ser anexadas na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

    - Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto deste Contrato.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A antecipação do pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

    - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa da Contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

- Se responsabilizar pelos danos causados diretamente à CESAMA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

- Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

- Dirimir quaisquer dúvidas e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

- Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

- Garantir o sigilo de dados e informações dos participantes do curso.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

- Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

- Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

- Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

- Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com o Termo de Referência;

- JULGAMENTO

O critério de julgamento será apurado através do MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO / PROPOSTA

- Para proposta, a licitante deverá apresentar:

    - Proposta comercial contendo o valor global ofertado para os serviços.

    - Comprovação de pelo menos 1 curso de nível superior presencial na área de gestão reconhecido pelo MEC.

    - Para habilitação, a licitante deverá apresentar:

    - No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante executado objeto compatível com características semelhantes ao objeto desta licitação, inclusive com similaridade de carga horária. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os serviços e os prazos das atividades executadas pela licitante.

- PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

- O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

- São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

- O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

- Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

- Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

- A vigência do Contrato será a partir da data da sua assinatura até o término do prazo de execução do objeto especificado neste instrumento.

- O prazo de execução do objeto será de 20 (vinte) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

- O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global.

- A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

- Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

- . Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

- A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

- Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

- Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

    - No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

    - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

    - Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.

    - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c. judicial, nos termos da legislação.

    - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

    - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 13.5 será de 90 (noventa) dias.

    - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

- A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

- A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

- A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no artigo 130 inciso VI do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

- Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

- A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

- A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

- Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

- A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Renata Fernandes Silva

Gerente de Administração e Recursos Humanos

Rafaela Medina Cury

Diretora Financeira e Administrativa